## مشخصات طرح
موضوع | توضیح
عنوان طرح | طراجی و توسعه سیستم ...
کارفرما | شرکت توانیر
دانشکده | مهندسی برق
نام و نام خانوادگی مجری طرح | آقای دکتر ...
نام و نام خانوادگی مسئول کنترل پروژه | آفای مهندس ...
شماره تماس مجری طرح
شماره تماس مسئول کنترل پروژه
ایمیل مجری طرح
ایمیل مسئول کنترل پروژه
زمان شروع طرح | 98/8/10
زمان پایان طرح | 99/8/10

## برنامه زمانبندی طرح
مراحل طرح | زمان (ماه) | درصد مرحله از کل طرح | ماه اول | ماه دوم | ماه سوم | ماه چهارم | ماه پنجم | ماه ششم | ماه هفتم | ماه هشتم | ماه نهم | ماه دهم | ماه یازدهم | ماه دوازدهم
مرحله اول | 3 | 21 | 7 | 7 | 7
مرحله دوم | 4 | 24 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6
مرحله سوم | 4 | 20 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5
مرحله چهارم | 3 | 8 | [7 empty] | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667
مرحله پنجم | 12 | 27 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25
پیشرفت هر ماه |  |  | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 4.9167 | 4.9167 | 4.9167 | 2.25 | 2.25
پیشرفت تجمعی در هر ماه |  |  | 9.25 | 18.5 | 27.75 | 41 | 54.25 | 67.5 | 80.75 | 85.6667 | 90.5833 | 95.5 | 97.75 | 100

## پیشرفت برنامه ای و واقعی
زمان بر حسب ماه | درصد پیشرفت برنامه ای | درصد پیشرفت واقعی
ماه اول | 9.25 | 10
ماه دوم | 18.5 | 24
ماه سوم | 27.75 | 36.55
ماه چهارم | 41 | 47.6
ماه پنجم | 54.25 | 58.65
ماه ششم | 67.5 | 70.2
ماه هفتم | 80.75 | 78.35
ماه هشتم | 85.6667 | 83.4
ماه نهم | 90.5833 | 87.25
ماه دهم | 95.5 | 89
ماه یازدهم | 97.75 | 95
ماه دوازدهم | 100 | 100
0.91667

## پیشرفت مالی
زمان بر حسب ماه | تاریخ اقدام صورت وضعیت مالی | درصد پیشرفت مالی اقدام شده | تاریح دریافت صورت وضعیت مالی | درصد پیشرفت مالی واقعی
پیش پرداخت | 98/8/15 | 25 | 98/9/13 | 25
پرداخت مرحله اول | 98/11/22 | 21 | 98/12/21 | 15.75
پرداخت مرحله دوم | 98/2/27 | 24 | 99/3/29 | 18
پرداخت مرحله سوم | 98/3/11 | 20 | 99/5/02 | 15
پرداخت مرحله چهارم | 98/7/30 | 8 | 99/7/28 | 6
پرداخت مرحله پنجم | 99/8/12 | 27 | 99/10/02 | 20.25
|  | 100 |  | 100